## Sheet1
GROUP CODERFAMILY - HOTEL MANAGEMENT
Sprint Backlog |  | Đặc điểm |  |  | Tổng UP(Điểm chưa Hiệu chỉnh) | Hệ số nhân | AP(Điểm Đã Hiệu chỉnh) | ED(Khía cạnh Môi trường) | PPS(=(AP*ED)/36) | Nhân sự
| Loại Tương Tác | Quy tắc Nghiệp vụ | Thực thể | Loại Thao tác Dữ liệu
Sprint 1
Thiết kế và xây dựng giao diện đăng nhập, đăng ký | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Lâm Diễm Thúy
Code form đăng nhập | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.8889 | Mai Văn Đạt
Code form đăng ký | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Nguyễn Minh Thức
Tạo cơ sở dữ liệu và phần quyền đăng nhập cho mỗi tài khoản vào hệ thống | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Hồ Thị Vân Anh
Sprint 2
Thiết kế và xây dựng giao diện thông tin khách hàng | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Lâm Diễm Thúy
Code form nhập thông tin khách hàng | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.8889 | Mai Văn Đạt
Tạo bảng hiện thị danh sách khách hàng | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Nguyễn Minh Thức
Thêm khách hàng vào cơ sở dữ liệu | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Hồ Thị Vân Anh
Xóa khách hàng | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Phạm Xuân Vinh
Cập nhật thông tin khách hàng(tên, tuổi, địa chỉ,…) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.8889 | Nguyễn Minh Thức
Làm mới form thông tin khách hàng | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Hồ Thị Vân Anh
Tìm kiếm theo thông tin khách hàng | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Phạm Xuân Vinh
Sprint 3
Thiết kế và xây dựng giao diện hóa đơn | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Lâm Diễm Thúy
Code form nhập thông tin hóa đơn | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.8889 | Mai Văn Đạt
Tạo bảng hiện thị danh sách hóa đơn | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Nguyễn Minh Thức
Thêm hóa đơn vào cơ sở dữ liệu | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Hồ Thị Vân Anh
Xóa hóa đơn khỏi danh sách bảng | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Phạm Xuân Vinh
Sửa biên lai hóa đơn(tên, tuổi, địa chỉ,…) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.8889 | Mai Văn Đạt
Làm mới form thông tin hóa đơn | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Nguyễn Minh Thức
Tìm kiếm theo thông tin hóa đơn | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Hồ Thị Vân Anh
Sprint 4
Thiết kế và xây dựng giao diện đặt phòng cho khách hàng | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Phạm Xuân Vinh
Code form nhập thông tin người đặt phòng | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.8889 | Mai Văn Đạt
Tạo bảng hiện thị danh sách phòng(các loại phòng, trống, đã đặt, đã ở, đã dọn,…) | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Nguyễn Minh Thức
Thêm đơn đặt phòng vào cơ sở dữ liệu | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Hồ Thị Vân Anh
Xóa đơn đặt phòng khỏi danh sách phòng đã đặt | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Lâm Diễm Thúy
Cập nhật lại thông tin đặt phòng (tên, tuổi, địa chỉ,…) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.8889 | Mai Văn Đạt
Làm mới form thông tin đặt phòng | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Nguyễn Minh Thức
Tìm kiếm theo thông tin người đặt phòng | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Hồ Thị Vân Anh
Sprint 5
Thiết kế và xây dựng giao diện quản lý dịch vụ | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5 | Hồ Thị Vân Anh
Code form nhập loại dịch vụ | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5 | Lâm Diễm Thúy
Tạo bảng hiện thị danh sách dịch vụ và hóa đơn | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Mai Văn Đạt
Thêm dịch vụ đã đặt vào hóa đơn cho cơ sở dữ liệu | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5 | Nguyễn Minh Thức
Tìm kiếm loại dịch vụ | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Nguyễn Minh Thức
Sprint 6
Thiết kế và xây dựng giao diện quản lý nhân viên | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Hồ Thị Vân Anh
Code form nhập thông tin nhân viên | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.8889 | Lâm Diễm Thúy
Tạo bảng hiện thị danh sách nhân viên | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Mai Văn Đạt
Thêm nhân viên vào cơ sở dữ liệu | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Nguyễn Minh Thức
Xóa nhân viên | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Phạm Xuân Vinh
Cập nhật thông tin nhân viên(tên, tuổi, địa chỉ,…) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.8889 | Hồ Thị Vân Anh
Làm mới form thông tin nhân viên | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Lâm Diễm Thúy
Tìm kiếm theo thông tin nhân viên | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Mai Văn Đạt
Sprint 7
Thiết kế và xây dựng giao diện quản lý thống kế | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Nguyễn Minh Thức
Code form thông tin khách sạn | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 | 3.8889 | Phạm Xuân Vinh
Thống kế danh sách khách hàng, các loại phòng, loại dịch vụ, hóa đơn | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Hồ Thị Vân Anh
Thêm thông kế vào hệ thống cơ sở dữ liệu | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.4444 | Lâm Diễm Thúy
Xem doanh thu khách sạn cao nhất và thấp nhất | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5 | Mai Văn Đạt
Tổng 7 Sprint |  |  |  |  | 350 |  | 350 |  | 189.1667
Sprint | Độ dài Sprint(1 -4/tuần) | Mục tiêu Sprint
1 | 1 | Thiết kế và xây dựng chức năng đăng nhập , đăng ký
2 | 1 | Thiết kế và xây dựng chức năng Quản lý khách hàng
3 | 1 | Thiết kế và xây dựng chức năng Quản lý thanh toán hóa đơn
4 | 1 | Thiết kế và xây dựng chức năng Quản lý loại dịch vụ
5 | 1 | Thiết kế và xây dựng chức năng Quản lý đặt phòng
6 | 1 | Thiết kế và xây dựng chức năng quản lý nhân viên
7 | 1 | Báo cáo, thống kế, hóa đơn
Tổng cộng có 7 Sprint | Các Sprint trong dự án không có sự chênh lệch ngày | Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành Phần mềm Quản lý thư viện

## ED
Loại tương tác |  |  | Số lượng thực tế liên quan đến story
Loại tương tác | Mô tả | Giá trị | Quy tắc nghiệp vụ | Mô tả | Giá trị
Đơn giản | Giao diện được định nghĩ rõ ràng | 1 | Đơn giản | 1 Thực thể | 1
Trung bình | Giao diện động | 2 | Trung bình | 1-3 Thực thể | 2
Phức tạp | Tương tác với con người | 3 | Phức tạp | >3 Thực thể | 3
Quy tắc nghiệp vụ |  |  | Thao tác dữ liệu (CRUD)
Quy tắc nghiệp vụ | Mô tả | Giá trị | Loại thao tác dữ liệu | Mô tả | Giá trị
Đơn giản | 1 quy tắc | 1 | Đơn giản | Đọc, Xóa | 1
Trung bình | 1-3 quy tắc | 2 | Trung bình | Tạo | 2
Phức tạp | >3 quy tắc | 3 | Phức tạp | Cập nhật | 3
Khía cạnh tổ chức |  |  | Khía cạnh quy trình
Yếu tố | Khoảng Giá trị(0,2) |  | Yếu tố | Khoảng Giá trị(0,2)
1.Đã có những phòng ban khác nhau cùng làm việc thành công trong một dự án Scrum? |  |  | 1.Scrum có phải là khung làm việc được chấp thuận trong công ty hay không?
2. Có sự chống đối mạnh mẻ với Scrum trong tổ chức? |  |  | 2.Trong công ty có sự hỗ trợ tốt cho Scrum hay không?
3.Có tồn tại sự hỗ trợ lớn về Scrum giữa những phòng ban khác nhau trong công ty? |  |  | 3.Trong công ty có sự phản đối đáng kể nào đối với Scrum hay không?
Khía cạnh nhóm |  |  | Khía cạnh nghiệp vụ
Yếu tố | Khoảng Giá trị(0,2) |  | Yếu tố | Khoảng Giá trị(0,2)
1.Scrum là hoàn toàn mới đối với nhóm? |  |  | 1, Có một Product Owner nào hoàn toàn sẵn sàng và gắn bó lâu dài với nhóm hay không?
2.Các thành viên trong nhóm đã từng làm việc thành công với nhau? |  |  | 2.Có phải Product Owner đã thuộc với Scrum nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế hay không?
3.Các thành viên nhóm hiểu và tôn trọng lẫn nhau? |  |  | 3.Product Owner đã từng thành công với Scrum trước đây hay chưa
Khía cạnh hạ tầng Phát triển |  |  | Khía cạnh công nghệ
Yếu tố | Khoảng Giá trị(0,2) |  | Yếu tố | Khoảng Giá trị(0,2)
1.Kiểm thử tự động đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa? |  |  | 1.Nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình?
2.Kiểm thử tích hợp liên tục đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa? |  |  | 2.Các thành viên trong nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với công nghệ đã được sử dụng?
3.Môi trường xây dựng(build environment)hàng ngày đã được áp dụng và trở thành một ký thuật phổ biến hay chưa? |  |  | 3.Môi trường sản xuất với Scrum đã sẵn sàng chưa?

## Biên bản cuộc hợp
2022-07-16 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌC |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Lâm Diễm Thúy | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Mai Văn Đạt | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Phạm Xuân Vinh | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Nguyễn Minh Thức | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Hồ Thị Vân Anh | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Thái Hoàng An | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
2022-07-21 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌC |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Lâm Diễm Thúy | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | Tốt | 4
Mai Văn Đạt | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | Tốt | 4
Phạm Xuân Vinh | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | Tốt | 4
Nguyễn Minh Thức | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | Tốt | 4
Hồ Thị Vân Anh | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | Tốt | 4
Thái Hoàng An | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | Tốt | 4
2022-07-26 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌC |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp
Lâm Diễm Thúy | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Mai Văn Đạt | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Phạm Xuân Vinh | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Nguyễn Minh Thức | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Hồ Thị Vân Anh | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Thái Hoàng An | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | Tốt | 5
Hành Vi | Điểm
Chất lượng | 2
Không Chất Lượng | 0
Không Đầy Đủ | -1
Chính Đáng | 0
Không Chính Đáng | -1
Không Phép | -2
Tích Cực | 3
Ít Tích Cực | 2
Không Đóng Góp | 0